**Приложение**

**к приказу от 27.05.2020 г. № 63**

**Дорожная карта первоочередных действий по созданию функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при**

**МКОУ «Тпигская СОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| 1 | Уверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании  Центра в МКОУ «Тпигская СОШ» в соответствии с методическими рекомендациями | Май |
| 2 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ по школе | Май |
| 3 | Согласование типового дизайн-  проекта Центра | Приказ по школе | Май |
| 4 | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ по школе | Май-  июнь |
| 5 | Согласование обьема  финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан | Июнь-  июль |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1.Анализ кадрового состава Центров  2. .Обеспечение участия педагогов сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | Представление информации о кадровом составе  Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров | Июнь-  июль |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Июнь-август |
| 8 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ руководителя  о зачислении | Сентябрь |
| 9 | Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости) | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август |
| 10 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |